## HMG
Časový harmonogram stavby - AKTUALIZACE 2020
Ptýrov - odkanalizování obce
Časový harmonogram stavby | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
| 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114
Předání staveniště
Výstavba ZS
Stavební objekty
SO.01.01 GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA A-HOTOVO
SO.01.01 GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA A1-HOTOVO
SO.01.01GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA A1-1-HOTOVO
SO.01.01 GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA A2-HOTOVO
SO.01.02 VEŘEJNÉ ČÁSTI KAN.PŘÍPOJEK - Ptýrovec - HOTOVO
SO.02.01 GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA B (PO Š45) - HOTOVO
SO.02.01 GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA B1 - HOTOVO
SO.02.01 GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA B2 - HOTOVO
SO.02.01 GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA B3 - HOTOVO
SO.02.02-VEŘEJNÉ ČÁSTI KAN.PŘÍPOJEK - Ptýrov - HOTOVO
SO.02.03-VÝTLAK V2 - Dokončení + napojení na ČS2
SO.02.03-VÝTLAK V2 - Revizní šachty
PRÁCE NA ČERPACÍ STANICI č.2
Penetrační zkoužka
Štětování
SO.02.04.01-ČSOV 2 – STAVEBNÍ ČÁST+TECHNOLOGIE
SO.02.04.02.01.-ČSOV 2-PŘÍPOJKA NN
SO.02.04.02.02 ČSOV 2 - ELEKTROINSTALACE
Zkoušky - potrubí
Čištění kanalizace - B (po š45), B1, B2, B3, B (od š45), B5, B6
Kamerová zkouška kanalizace - B (po š45), B1, B2, B3, B (od š45), B5, B6
Zkouška těsnosti kanalizace - B (po š45), B1, B2, B3, B (od š45), B5, B6
Zkoušky - zátěžové zkoušky na komunikaci
Zátěžové zkoušky na komunikaci - B (po š45), B1, B2, B3, B (od š45), B5, B6
SO.03.01-GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA B (OD Š45) - HOTOVO
STAVEBNÍ PRÁCE - KOMUNIKACE - ŽÁČEK - NÁJEZD č.1
Příprava podkladů + úprava poklopů - STOKA B (PO Š45)
Příprava podkladů + úprava poklopů - STOKA B (OD Š45) + B6
Asfaltování komunikace - STOKA B (PO Š45) + STOKA B (OD Š45) + B6
SO.03.01-GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA B4
SO.03.01-GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA B5 - HOTOVO
SO.03.01-GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA B6 - HOTOVO
SO.03.02-VEŘEJNÉ ČÁSTI KAN.PŘÍPOJEK - Braňka
Zkoušky - potrubí
Čištění kanalizace - B4, C, C1, C2
Kamerová zkouška kanalizace - B4, C, C1, C2
Zkouška těsnosti kanalizace - B4, C, C1, C2
Zkoušky - zátěžové zkoušky na komunikaci
Zátěžové zkoušky na komunikaci - B4, C, C1, C2
STAVEBNÍ PRÁCE - KOMUNIKACE - ŽÁČEK - NÁJEZD č.2
Frézování asfaltů - STOKA B4 + STOKA B5 + Maníkovice
Úprava poklopů - STOKA B4 + STOKA B5 + Maníkovice
Asfaltování komunikace - Stoka B4 + Stoka B5 + Maníkovice
SO.04.01-GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA C
SO.04.01-GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA C1
SO.04.01-GRAVITAČNÍ KANALIZACE-STOKA C2
SO.04.02-VEŘEJNÉ ČÁSTI GRAVITAČNÍCH KAN.PŘÍPOJEK
SO.04.03-VÝTLAK V3 - Revizní šachty
SO.04.03-VÝTLAK V3 - Dokončení + napojení na stoku C - Bezvýkop
SO.04.04-VÝTLAK V4 - Bezvýkopová technologie
PRÁCE NA ČERPACÍ STANICI č.3
Penetrační zkouška
Štětování
SO.04.05.01-ČSOV 3 – STAVEBNÍ ČÁST+TECHNOLOGIE
SO.04.05.02.01.-ČSOV 3-PŘÍPOJKA NN
SO.04.05.02.02.-ČSOV 3-ELEKTROINSTALACE
SO.04.06-TLAKOVÉ KAN.PŘÍPOJKY
Úpravy terénů + Úpravy místních komunikací + Dokončovací práce
Ostatní náklady
Předání díla
Vyklizení staveniště
FINANČNÍ HARMONOGRAM
Legenda harmonogramu
Práce - parta společnost Pohl
Práce - parta společnost Horák
Práce - subdodávka společnost Žáček
Práce - subdodávka společnost Pragis
Práce - subdodávka společnost VIS - kamera + těsnost
Práce - subdodávka společnost Qualiform - zátěžovky
Práce - subdodávka společnost Borza - bezvýkopová technologie
Již hotové práce