## List1
ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY - DOKONČENÍ
PTÝROV - ODKANALIZOVÁNÍ OBCE
Časový harmonogram stavby | PROSINEC | [21 empty] | LEDEN | [27 empty] | ÚNOR | [27 empty] | BŘEZEN | [34 empty] | DUBEN | [13 empty] | DUBEN | [13 empty] | KVĚTEN | [34 empty] | ČERVEN | [27 empty] | ČERVENEC | [27 empty] | SRPEN | [34 empty] | ZÁŘÍ | [27 empty] | ŘÍJEN | [27 empty] | LISTOPAD | [34 empty] | PROSINEC
| Týden 23 | Týden 24 | TÝDEN 49 | [5 empty] | TÝDEN 50 | [6 empty] | TÝDEN 51 | [6 empty] | TÝDEN 1 | [6 empty] | TÝDEN 2 | [6 empty] | TÝDEN 3 | [6 empty] | TÝDEN 4 | [6 empty] | TÝDEN 5 | [6 empty] | TÝDEN 6 | [6 empty] | TÝDEN 7 | [6 empty] | TÝDEN 8 | [6 empty] | TÝDEN 9 | [6 empty] | TÝDEN 10 | [6 empty] | TÝDEN 11 | [6 empty] | TÝDEN 12 | [6 empty] | TÝDEN 13 | [6 empty] | TÝDEN 14 | [6 empty] | TÝDEN 15 | [6 empty] | TÝDEN 16 | [6 empty] | TÝDEN 17 | [6 empty] | TÝDEN 18 | [6 empty] | TÝDEN 19 | [6 empty] | TÝDEN 20 | [6 empty] | TÝDEN 21 | [6 empty] | TÝDEN 22 | [6 empty] | TÝDEN 23 | [6 empty] | TÝDEN 24 | [6 empty] | TÝDEN 25 | [6 empty] | TÝDEN 26 | [6 empty] | TÝDEN 27 | [6 empty] | TÝDEN 28 | [6 empty] | TÝDEN 29 | [6 empty] | TÝDEN 30 | [6 empty] | TÝDEN 31 | [6 empty] | TÝDEN 32 | [6 empty] | TÝDEN 33 | [6 empty] | TÝDEN 34 | [6 empty] | TÝDEN 35 | [6 empty] | TÝDEN 36 | [6 empty] | TÝDEN 37 | [6 empty] | TÝDEN 38 | [6 empty] | TÝDEN 39 | [6 empty] | TÝDEN 36 | [6 empty] | TÝDEN 37 | [6 empty] | TÝDEN 38 | [6 empty] | TÝDEN 39 | [6 empty] | TÝDEN 31 | [6 empty] | TÝDEN 32 | [6 empty] | TÝDEN 33 | [6 empty] | TÝDEN 34 | [6 empty] | TÝDEN 35 | [6 empty] | TÝDEN 36 | [6 empty] | TÝDEN 37 | [6 empty] | TÝDEN 38 | [6 empty] | TÝDEN 39
8
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Obnovení vyjádřeni dotčených orgánů - IS | bar: Ú to N; 8 P to 8 N; 8 P to 8 N; 8 P to 8 N; 8 P to 8 N; 8 P to 8 N; 8 P to 8 N
Vytyčení sítí + geodetické práce před zahájením stavby + frézování komunikace | bar: P to 8 N; 8 P to 8 N; 8 P to 8 N; 8 P to 8 N; 8 P to 8 N; 8 P to 8 N; 8 P to 8 N
Specifikace, odsouhlasení a objednání materiálu | bar: P to 8 N
Zvláštní užívání + DIO dokumentace | bar: Ú to 8 N
PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Převzetí staveniště | bar: P to N
Práce na ČSOV2 |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Založení čerpací studny pod základovou spáru | bar: P to N; P
Instalace elektrického rozvaděče pro stálý přívod elekřiny - čerpání | bar: P to N; P
Zhotovení pažení ze želetných rámů (traverzy I) a desek pažících boxů | bar: P to N; P
Zemní práce - vytěžení zeminy ze stavební jámy za stálého čerpání z čerpací studny | bar: P to N; Ú to Č
Zhotovení podkladních vrstev na základovou spáru dle navrženého technologického postupu AD stavby - za stálého čerpání spodní vody | bar: P to N; Č to P
Osazení čerpací stanice do suché a vyčerpané jámy na štěrkový podklad - dle technologického postupu AD stavby - za stálého čerpání spodní vody | bar: P to N; P
Napojení gravitační kanalizace do ČSOV2 - litinové potrubí napojeno na nerezovou přírubu pomocí waga spojky s nerezovým spojovacím materiálem + měděná pasta a ochranná bandáž | bar: P to N; Ú
Napojení tlakové kanalizace do ČSOV2 - HDPE potrubí napojeno na nerezovou přírubu pomocí lemového nákružku s nerezovým spojovacím materiálem + měděná pasta a ochranná badáž | bar: P to N; Ú
Vybetonování betonové protivztlakové pojistky (přitěžovací prstenec čerpací stanice) do předem připraveného dřevěného bednění - vylití pomocí mixu max z výšky 1m nad bedněním - beton dle PD | bar: P to N; S
Doba potřebná ke zrání betonu přitěžovacího prstence - dle požadavku AD stavby (před obsypem čerpací stanice) | bar: P to N; S to P
Demontáž dřevěného bednění betonové protivztlakové pojistky (přitěžovací prstenec čerpací stanice) | bar: P to N; Ú
Obsypání čerpací stanice štěrkopískem po vrstvách a rovnoměrné rozprostření štěrkopísku okolo celého obvodu ČSOV2 - maximální vrsta zásypů 300mm + hutnění vibračním pěchem po vrstvách | bar: P to N; S to Č
Postupná demontáž pažení ze želetných rámů (traverzy I) a desek pažících boxů | bar: P to N; S to Č
Provedení násypu na ČSOV2 ze štěrku + úprava násypu a terénu | bar: P to N; P to P
Hutnění jednotlivých vrstev násypu ze štěrku vibračním válce, pěchem, deskou po vrstvách maximálně 300mm | bar: P to N; P to P
Vybetonování betonového základu pro pilýř čerpací stanice ČSOV2 | bar: P to N; P
Zdění pilíře ČSOV2 + osazení teraco desky | bar: P to N; P to Ú
Osazení elektroměrové skříně do pilíře | bar: P to N; P to Ú
Osazení nerezových dvířek do pilíře - technologický rozvaděč ČSOV2 | bar: P to N; P to S
Osazení betonových palisád do betonu | bar: P to N; Ú to Č
Pokládka zámkové dlažby - úprava zpevněné plochy ČSOV2 | bar: P to N; Č to N
Vystrojení čerpací stanice ČSOV2 - Euroarmatury | bar: P to N; P to N
Vystrojení technologického rozvaděče - ČSOV2 - VAK MLADÁ BOLESLAV | bar: P to N; P to N
Zhotovení NN přípojky + propojení s technologickým rozvaděčem + revize | bar: P to N; P to N
Osazení elektroměru - ČEZ | bar: P to N; P to P
Komplexní zkouška čerpací stanice ČSOV2 | bar: P to N; P to S
Zásyp výkopu | bar: P to N
Tlakové zkoušky potrubí
Výtlak V2 |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Tlaková zkouška potrubí - společnost Horák | bar: P to N; S to P; P to N
Zkouška průchodnosti potrubí - společnost Vodárenské služby | bar: P to N; S to P; P to N
Vytrasování signalizačního vodiče - jiskrová zkouška - společnost VAK MLADÁ BOLESLAV | bar: P to N; S to P; P to N
S
Čeroací stanice ČSOV3 |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Osazení elektroměru - společnost ČEZ | bar: S P to S N; S P to S N
Komplexní zkouška čerpací stanice | bar: S S to S Č; S P to S N
Zásyp výkopu | bar: S P to S N
Stoka B4 - Braňka - komunikace |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Frézování komunikace - celoplošné frézování místní komunikace + osazení dopravního značení | bar: Ú; P to N
Kufrování rýhy výkopu - štěrk + odvoz + přehutnění podkladních vrstev | bar: S to Č; P to N
Odbourání nedofrézovaného asfaltu bouracím kladivem z krajnic místní komunikace od betonových obrub | bar: S to Č; P to N
Úklid vybouraného materiálu po celé délce stoky a komunikace - odvoz suti | bar: S to Č; P to N
Zátěžové zkoušky místní komunikace - společnost Qualiform | bar: P; P to N
Kontrola uzávěrů vodovodního potrubí v trase stoky - společnost VAK MLADÁ BOLESLAV | bar: P to P; P to N
Osazení betonovýćh obrub | bar: S to N; P to N
Pokládka zámkové dlažby - chodníky | bar: S to N; P to N
Pokládka zámkové dlažby - retardér zástavba | bar: S to N; P to N
Pokládka podkladní vrstvy asfaltu ACL - rýha nad výkopem - společnost Žáček | bar: P to P; P to N
Pokládka finální vrstvy ACO - obrus celoplošně - společnost Žáček | bar: P to P; P to N
Stoka B4 - Braňka - oprava úseku na gravitační kanalizaci |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Zemní práce | bar: P to N; P to N; P to N
Zapažení výkopu - těžké boxy - pažení | bar: P to N; P to N; P to N
Demontáž stávajícího potrubí KT DN 250mm + odbourná betonového sedla a podkladního betonu | bar: P to N; Ú to Ú; P to N
Demontáž kanalizačního dna + srovnání do patřičného spádu (napojení na stoku pomocí opravmého pasu) | bar: P to N; P to Ú; P to N
Pokládka potrubí KT DN250mm do betonového podkladního betonu s betonovým sedlem | bar: P to N; P to N; P to N
Zaměření potrubí - geodet - společnost Bičiště | bar: P to N; P; P to N
Kontrola potrubí Tdi před zásypem | bar: P to N; Ú; P to N
Kontrola geodetického zaměření před zásypem - společnost VAK MLADÁ BOLESLAV | bar: P to N; P; P to N
Zásyp potrubí štěrkopískem | bar: P to N; Ú to P; P to N
Zásyp výkopu + huntnění materiálu maximálně po vrstvách 300mm vibračním válcem | bar: P to N; Ú to P; P to N
Demontáž těžkých boxů - pažení | bar: P to N; Ú to P; P to N
Uložení kontrukčních vrstev - štěrk + hutnění vibračním válcem | bar: P to N; Ú to P; P to N
Povrchová úprava | bar: P to N; Ú to P; P to N
Kamerová zkouška - společnost EKOSYSTEMY - za dozoru zástupce společnosti VAK MLADÁ BOLESLAV | bar: P to N; P to Ú; P to N
Zkouška těsnosti - společnost EKOSYSTEMY - za dozoru zástupce společnosti VAK MLADÁ BOLESLAV | bar: P to N; P to Ú; P to N
Ostatní |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Oprava závad na kanalizaci dle sepsaného protokulu při kontrole | bar: P to N; P to N
Vyklizení staveniště | bar: Č to N; P to N
Předání stavby | bar: P to N; P to N
ZKOUŠKY |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Tlaková zkouška potrubí | bar: P to N
Zkouška trasovacího vodiče | bar: P to N
Zátěžové zkoušky na komunikacích | bar: P to N
REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Demontáž stávajícího chodníku | bar: P to N
Pokládka betonových obrub | bar: P to N
Pokládka zámkové dlažby | bar: P to N
POKLÁDKA ASFALTŮ |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Příprava pro pokládku (příprava povrchu nad rýhou) | bar: P to N
Pokládka podkladního asfaltu | bar: P to N
Pokládka obrusu | bar: P to N
VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Úklid + vyklizení staveniště | bar: P to N
Odstranění případných vad a nedodělků stanovených investorem | bar: P to N
PŘEDÁNÍ STAVBY |  |  | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N | P | Ú | S | Č | P | S | N
Předání stavby | bar: P to N
ČSOV2 - POZNÁMKY
O každém dokončení jednotlivých prací v technologickém postupu bude kontaktován investor TDI stavby a AD stavby ke kontrole a odsouhlasení.
Po odsouhlasení prací a souhlasem bude proveden zápys do SD ze strany investora, TDI a AD stavby ohledně kontroly a účasti.
Tyto dva výše uvedené body se týkají následujících prací:
1. dokončení prací na podkladních vrstvách (štěrkové lože) pod ČSOV2
2. osazení ČSOV2 jeřábem + přeměření čerpací stanice
3. kontrola dřevěného bednění před betonáží
4. kontrola při betonování přitěžovacího prstence
5. Po uplynutí doby zrání betonu ze strany AD stavby bude proveden zápys, že TDI, AD a Investor stavby souhlasí se zahájením zásypových prací ČSOV2
5. Kontrola a zápys AD, TDI a Investora ohledně kontroly obsypu a hutnění po vrstvách